## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT
[8 empty] | Referência: | PAVIMENTAÇÃO
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA | [7 empty] | Área: | 11.504,30 m²
Local: SÃO PEDRO DA CIPA - MT | [7 empty] | Data: | 2014-07-28
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | 8249.9499 | 8249.95 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8249.95 | 1.4332
TERRAPLENAGEM | 13596.7364 | 8158.04 | 60 | 5438.69 | 40 | - | - | - | - | 13596.74 | 2.3621
PAVIMENTAÇÃO | 355779.1421 | 0 | 0 | 213467.49 | 60 | 142311.66 | 40 | - | - | 355779.14 | 61.8078
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO | 76692.72 | 0 | 0 | 46015.63 | 60 | 30677.1 | 40 | - | - | 76692.72 | 13.3235
VALOR TOTAL | 454318.5484 | 16407.99 | 2.8505 | 264921.81 | 46.0236 | 172988.76 | 30.0525 | 0 | - | 454318.55 | 78.93
BDI(26,70%) | 121303.0524 | 4380.9333 | 0.71262 | 70734.1233 | 11.5059 | 46187.9989 | 7.5131 | 0 | - | 121303.0528 | 21.0743
VALOR ACUMULADO | 575621.6008 | 20788.92 | 3.6116 | 356444.8533 | 49.6352 | 575621.6122 | 79.6877 | 575621.6122 | - | 575621.6029 | 100

## CBUQ - CORRETO - 2ª LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT
ÍTEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL R$
PAVIMENTAÇÃO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8249.9499
1.1 | 0001 74209 001 | Placa de Obra Padrão Governo Federal 5,00 x 2,50 metros | m2 | 4 | 304.99 | 1219.96
1.2 | S/C | Locação e demarcação da área para pavimentação | m2. | 13437.17 | 0.17 | 2284.3189
1.3 | 4 S 06 200 01 | Placas de sinalização (para desvio de tráfego) | m2. | 4 | 178.63 | 714.52
1.4 | 74021/006 | Ensaios De Base Estabilizada Granulometricamente | m3 | 5374.868 | 0.75 | 4031.151
2.0 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 13596.7364
2.1 | 1 A 01 120 01 | Escavação e carga de material de 1ª categoria | m3 | 3359.2925 | 3.12 | 10480.9926
2.2 | 2 S 09 001 91 | Transporte de solo de rebaixamento DMT = 1,0 Km | txkm | 5878.7619 | 0.53 | 3115.7438
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 355779.1421
3.1 | 5 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m2 | 13437.17 | 0.71 | 9540.3907
3.2 | M980 | Indenização de jazida | m3 | 5374.868 | 0.01 | 53.7487
3.3 | 1 A 01 100 01 | Limpeza Superficial da Camada Vegetal em Jazida | m2 | 10749.736 | 0.38 | 4084.8997
3.4 | 1 A 01 105 01 | Expurgo de Jazida | m3 | 2149.9472 | 2.02 | 4342.8933
3.5 | 1 A 01 120 01 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 5374.868 | 3.12 | 16769.5882
3.6 | 5 S 02 200 00 | Estabilização granulométrica de solo sem mistura (Sub-base) | m3 | 2687.434 | 9.25 | 24858.7645
3.7 | 5 S 02 200 01 | Estabilização granulométrica de solo sem mistura (Base) | m3 | 2687.434 | 9.25 | 24858.7645
3.8 | 2 S 09 001 91 | Transporte de material de sub-base e base - DMT de 15 Km | txkm | 148346.3568 | 0.53 | 78623.5691
3.9 | 2 S 02 300 00 | Execução de imprimação | m2 | 11504.3 | 2.63 | 30256.309
3.10 | 2 S 02 400 00 | Pintura de Ligação | m2 | 11504.3 | 0.56 | 6442.408
3.11 | 2 S 02 540 01 | Usinagem e e Execução de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento | t | 828.32 | 188.27 | 155947.8064
4.0 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76692.72
4.1 | COTAÇÃO | Transporte CBUQ - DMT 130 Km | t x km | 107681.6 | 0.7 | 75377.12
4.2 | COTAÇÃO | Transporte CM-30 - DMT 130 Km | t x km | 1794 | 0.55 | 986.7
4.3 | COTAÇÃO | Transporte RR-1C - DMT 130 Km | t x km | 598 | 0.55 | 328.9
| TOTAL >>>>>R$ |  |  |  |  | 454318.5484
| B D I >>> | 26.7% |  |  |  | 121303.0524
| TOTAL GERAL > > > > > > R$ |  |  |  |  | 575621.6008