## QCI
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: | RUAS DIVERAS
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: | MARÇO/2018
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Item | Discriminação | Investimento Total
|  | Repasse | Contrapartida | Total Global | Outras Fontes
1.0 | Pavimentação Asfáltica TSD e Drenagem de ruas do munícipio de São Pedro da Cipa | 2500000 | 34425.67 | 2534425.67
TOTAL |  | 2500000 | 34425.67 | 2534425.67
|  | Repasse | Contrapartida | Investimento
|  | 98.64% | 1.358% | 100%
|  | 2500000 | 34425.67 | 2534425.67
|  | 98.64% | 1.358% | 100%
0
2465574.33

## RESUMO
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: | RUAS DIVERAS
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: | MARÇO/2018
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | TOTAL EXECUÇÃO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 7171.75 | 0.283%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 176688 | 6.972%
3.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | 46498.39 | 1.835%
4.0 | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 68806.08 | 2.715%
5.0 | TERRAPLENAGEM |  |  | 77935.66 | 3.075%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 634267.58 | 25.03%
7.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  | 121977.54 | 4.813%
8.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 121014.44 | 4.775%
9.0 | DRENAGEM
9.1 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 300237.1 | 11.85%
9.2 | DRENAGEM PROFUNDA |  |  | 979829.13 | 38.66%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2534425.67 | 100%

## ORÇAMENTO
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD |  | TABELA REFERÊNCIA: | [5 empty] | ANP FEV/2018
LOCAL: |  | RUAS DIVERAS |  |  |  |  | SINAPI FEVEREIRO/2018
PROPRIETÁRIO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA |  | BDI SERVIÇOS: |  |  | 20.7%
DATA: |  | MARÇO/2018
ORÇAMENTO DA OBRA
ITEM | BOLETIM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DMT | UND. | QUANTIDADE | PREÇO
[7 empty] | UNITÁRIO (R$) | UNIT. + BDI (R$) | PESO NO COMPONENTE (%) | TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Fornecimento e instalação de placa de obra (2,50 x 5,00m) |  | m2 | 12.5 | 475.34 | 573.74 | 0.283% | 7171.75
[7 empty] | SUB-TOTAL 1.0 |  | 0.283% | 7171.75
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior |  | hora | 960 | 93.42 | 112.76 | 4.271% | 108249.6
2.2 | SINAPI | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares |  | hora | 960 | 17.95 | 21.66 | 0.8204% | 20793.6
2.3 | SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares |  | hora | 960 | 23.18 | 27.97 | 1.059% | 26851.2
2.4 | SINAPI | 90781 | Topografo com encargos complementares |  | hora | 960 | 17.95 | 21.66 | 0.8204% | 20793.6
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.0 |  | 6.972% | 176688
3.0 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
3.1 | SINAPI | 74021/003 | Ensaios de regularizacao do subleito |  | m² | 29273.87 | 0.63 | 0.76 | 0.8778% | 22248.14
3.2 | SINAPI | 74022/027 | Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso - imprimação |  | unid | 35 | 41.99 | 50.68 | 0.06999% | 1773.8
3.3 | SINAPI | 74022/027 | Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso - TSD |  | unid | 45 | 41.99 | 50.68 | 0.08998% | 2280.6
3.4 | SINAPI | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulometricamente |  | m³ | 13286.748 | 1.26 | 1.52 | 0.7969% | 20195.85
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.0 |  | 1.835% | 46498.39
4.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
4.1 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensado não incluso imobiliário. AF_04/2016 |  | m2 | 144 | 395.87 | 477.82 | 2.715% | 68806.08
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.0 |  | 2.715% | 68806.08
5.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
5.1 | SINAPI | 74151/001 | Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. (Material para Bota-Fora) |  | m³ | 14152.1131 | 2.82 | 3.4 | 1.899% | 48117.18
5.2 | SINAPI | 95302 | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (Bota-fora) | 0.98 | m³.km | 17336.329 | 1.43 | 1.72 | 1.177% | 29818.48
[7 empty] | SUB-TOTAL 3.0 |  | 3.075% | 77935.66
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | SINAPI | 74151/001 | Escavação e carga de mat. 1ª cat., utilizando trator de esteiras de 100 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e pá carregadeira com 170 HP (material da jazida) |  | m³ | 13862.452 | 2.82 | 3.4 | 1.86% | 47132.33
6.2 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura |  | m² | 29273.87 | 1.2 | 1.44 | 1.663% | 42154.37
6.3 | SINAPI | 96387 | Execução e compactação de sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura |  | m³ | 7431.988 | 6.24 | 7.53 | 2.208% | 55962.86
6.4 | SINAPI | 96387 | Execução e compactação de base solo estabilizado granulometricamente sem mistura |  | m³ | 5854.76 | 6.24 | 7.53 | 1.74% | 44086.34
6.5 | SINAPI | 96387 | Execução e compactação de reforço de subleito solo estabilizado granulometricamente sem mistura |  | m³ | 575.704 | 6.24 | 7.53 | 0.171% | 4335.05
6.6 | SINAPI | Composição | Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C. AF_01/2018 |  | m² | 26055.39 | 6.34 | 7.65 | 7.865% | 199323.73
6.7 | SINAPI | Composição | Capa selante com pedrisco |  | m² | 26055.39 | 3.21 | 3.87 | 3.979% | 100834.35
6.8 | SINAPI | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017 |  | m² | 26055.39 | 4.47 | 5.39 | 5.541% | 140438.55
[7 empty] | SUB-TOTAL 4.0 |  | 25.03% | 634267.58
7.0 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
7.1 | SINAPI | 83356 | Transporte comercial de brita | 76.63 | m³.km | 48317.185 | 0.76 | 0.91 | 1.735% | 43968.63
7.2 | SINAPI | 93176 | Transporte de material asfáltico com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 Km | 155 | t.Km | 18168.79 | 0.45 | 0.54 | 0.3871% | 9811.14
7.3 | SINAPI | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada | 3.13 | t.Km | 79836.588 | 0.51 | 0.61 | 1.922% | 48700.31
7.4 | SINAPI | 93595 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revest. primário (solo) | 0.84 | t.Km | 21425.783 | 0.76 | 0.91 | 0.7693% | 19497.46
[7 empty] | SUB-TOTAL 5.0 |  | 4.813% | 121977.54
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
8.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro |  | m² | 1813.8104 | 28.29 | 34.14 | 2.443% | 61923.48
8.2 | Cotação |  | Fornecimento de Placa de Identificação de via |  | unid | 61 | 230 | 277.61 | 0.6682% | 16934.21
8.3 | Cotação |  | Fornecimento de Placa de sinalização vertical refletiva formato octogonal |  | unid | 43 | 190 | 229.33 | 0.3891% | 9861.19
8.4 | Cotação |  | Fornecimento de Placa de sinalização vertical refletiva formato circular |  | unid | 56 | 155 | 187.08 | 0.4134% | 10476.48
8.5 | Cotação |  | Fornecimento de Placa de sinalização vertical refletiva formato retangular |  | unid | 26 | 190 | 229.33 | 0.2353% | 5962.58
8.6 | AMM-Infra | Sin-001 | Instalação de Placa de sinalização vertical refletiva |  | unid | 186 | 36.96 | 44.61 | 0.3274% | 8297.46
8.7 | AMM-Infra | Sin-002 | Instalação de suporte metálico |  | unid | 186 | 33.67 | 40.64 | 0.2983% | 7559.04
[7 empty] | SUB-TOTAL 6.0 |  | 4.775% | 121014.44
8.0 |  |  | CALÇADA
8.1 |  |  |  |  | m³ |  | 3.99 | 4.81 |  | 0
8.2 |  |  |  |  | m²
8.3 |  |  |  |  | m³ |  | 500.76 | 604.43 |  | 0
8.4 |  |  |  |  | m³ |  | 200.18 | 241.62 |  | 0
[7 empty] | SUB-TOTAL 7.0 |  | 0% | 0
9.0 |  |  | DRENAGEM
9.1 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
9.1.1 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016 |  | m | 6848.14 | 33.53 | 40.47 | 10.94% | 277144.22
9.1.2 | SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia 12,5 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016 |  | m | 518.01 | 36.94 | 44.58 | 0.9112% | 23092.88
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.1 |  | 11.85% | 300237.1
9.2 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA
8.2.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
8.2.1.1 | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO |  | M |  | 0.96 | 1.15 |  | 0
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.2.1 |  | 0% | 0
9.2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
9.2.1.1 | SINAPI | 89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 |  | M3 | 5656.2989 | 14.16 | 17.09 | 3.814% | 96666.14
9.2.1.2 | SINAPI | 94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016 |  | M2 | 6706.652 | 16.61 | 20.04 | 5.303% | 134401.3
9.2.1.3 | SINAPI | 94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF ERÊNCIA. AF_06/2016 |  | M3 | 276.104 | 130.06 | 156.98 | 1.71% | 43342.8
9.2.1.5 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 2799.4636 | 6.34 | 7.65 | 0.845% | 21415.89
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.2.1 |  | 11.67% | 295826.13
9.2.2 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS
9.2.2.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 601 | 85.41 | 103.09 | 2.445% | 61957.09
9.2.2.2 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 1627.44 | 138.12 | 166.71 | 10.71% | 271310.52
9.2.2.3 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 439.56 | 206.32 | 249.03 | 4.319% | 109463.62
9.2.2.4 | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR MADO |  | UND | 71 | 725.77 | 876.02 | 2.454% | 62197.42
9.2.2.5 | SINAPI | AMM.DREN.01 | BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE CONCRETO ARMADO |  | UND | 8 | 1699.26 | 2051.05 | 0.6474% | 16408.4
9.2.2.6 | SINAPI | 74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=1 5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT ERIAIS |  | UN | 26 | 2240.71 | 2704.59 | 2.775% | 70319.34
9.2.2.7 | SINAPI | 74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 7 | 2766 | 3338.63 | 0.9221% | 23370.41
9.2.2.8 | SINAPI | 74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15 CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATE RIAIS |  | UN | 5 | 3583.05 | 4324.83 | 0.8532% | 21624.15
9.2.2.9 | SINAPI | 83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL |  | M | 9.6 | 621.17 | 749.76 | 0.284% | 7197.69
9.2.2.10 | SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | UN | 38 | 428.46 | 517.16 | 0.7754% | 19652.08
9.2.2.11 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | m | 40 | 100.02 | 120.72 | 0.1905% | 4828.8
9.2.2.12 | SINAPI | AMM DREN 002 | Dissipador de energia - DEB 03 |  | UN | 1 | 1277.23 | 1541.65 | 0.06083% | 1541.65
9.2.2.13 | SINAPI | AMM DREN 003 | Dissipador de energia - DEB 04 |  | UN | 1 | 1888.1 | 2278.98 | 0.08992% | 2278.98
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.2.2 |  | 26.52% | 672150.15
9.2.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM*
9.2.3.1 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - TUBOS | 10 | TXKM | 11844.452 | 0.58 | 0.7 | 0.3271% | 8291.11
9.2.3.2 | SINAPI | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA | 10 | TXKM | 4141.56 | 0.72 | 0.86 | 0.1405% | 3561.74
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.2.3 |  | 0.4677% | 11852.85
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.2 |  | 38.66% | 979829.13
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 100% | 2534425.67
Importa o presente orçamento em:
*FORNECEDOR: SÃO PEDRO DA CIPA - PERIMETRO URBANO (10,00km de distância, locomoção)

## CRONOGRAMA
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: | RUAS DIVERAS
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
DATA: | MARÇO/2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR (R$) | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | % | 180 | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.283% | 7171.75 | 7171.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 20
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.972% | 176688 | 30036.96 | 17% | 30036.96 | 17% | 30036.96 | 17% | 30036.96 | 17% | 28270.08 | 16% | 28270.08 | 16%
3.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1.835% | 46498.39 | 0 |  | 9299.678 | 20% | 9299.678 | 20% | 13949.517 | 30% | 9299.678 | 20% | 4649.839 | 10%
4.0 | CANTEIRO DE OBRA | 2.715% | 68806.08 | 68806.08 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | TERRAPLENAGEM | 3.075% | 77935.66 | 0 |  | 15587.132 | 20% | 23380.698 | 30% | 23380.698 | 30% | 15587.132 | 20% | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25.03% | 634267.58 | 0 |  | 63426.758 | 10% | 126853.516 | 20% | 190280.274 | 30% | 190280.274 | 30% | 63426.758 | 10%
7.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.813% | 121977.54 | 0 |  | 24395.508 | 20% | 36593.262 | 30% | 48791.016 | 40% | 12197.754 | 10% | 0
8.0 | SINALIZAÇÃO | 4.775% | 121014.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60507.22 | 50% | 60507.22 | 50%
9.0 | DRENAGEM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 11.85% | 300237.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150118.55 | 50% | 150118.55 | 50%
9.2 | DRENAGEM PROFUNDA | 38.66% | 979829.13 | 195965.826 | 20% | 293948.739 | 30% | 293948.739 | 30% | 195965.826 | 20% | 0 |  | 0
VALOR TOTAL |  | 100% | 2534425.67 | 301980.616 | 11.92% | 436694.775 | 17.23% | 520112.853 | 20.52% | 502404.291 | 19.82% | 466260.688 | 18.4% | 306972.447 | 12.11%
VALOR ACUMULADO |  | 100% |  | 301980.616 | 11.92% | 738675.391 | 29.15% | 1258788.244 | 49.67% | 1761192.535 | 69.49% | 2227453.223 | 87.89% | 2534425.67 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR (R$) | 210 | % | 240 | % | 270 | % | 300 | % | 330 | % | 360 | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.283% | 7171.75 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.972% | 176688 | 19435.68 | 11% | 19435.68 | 11% | 19435.68 | 11% | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1.835% | 46498.39 | 5579.8068 | 12% | 5579.8068 | 12% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | CANTEIRO DE OBRA | 2.715% | 68806.08 | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | TERRAPLENAGEM | 3.075% | 77935.66 | 15587.132 | 20% | 0 |  | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25.03% | 634267.58 | 126853.516 | 20% | 126853.516 | 20% | 0
7.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.813% | 121977.54 | 12197.754 | 10% | 0 |  | 0
8.0 | SINALIZAÇÃO | 4.775% | 121014.44 | 0 |  | 60507.22 | 50% | 60507.22 | 50%
9.0 | DRENAGEM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 11.85% | 300237.1 | 60047.42 | 20% | 90071.13 | 30% | 90071.13 | 30%
9.2 | DRENAGEM PROFUNDA | 38.66% | 979829.13 | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL |  | 100% | 2534425.67 | 239701.3088 | 9.458% | 302447.3528 | 11.93% | 170014.03 | 6.708% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
VALOR ACUMULADO |  | 128.1% |  | 2774126.9788 | 9.458% | 3076574.3316 | 121.4% | 3246588.3616 | 128.1% | 3246588.3616 | 128.1% | 3246588.3616 | 128.1% | 3246588.3616 | 128.1%

## BDI 2
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br | SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
(Bonificação e Despesas Indiretas - Obras)
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL | BDI
[6 empty] | ( % ) | R$
|  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 6.08 | % sobre CD
| A | Administração Central |  |  | 0.0401 | 4.01
| B | Seguro e Garantia |  |  | 0.004 | 0.4
| C | Risco |  |  | 0.0056 | 0.56
| D | Despesas Financeiras |  |  | 0.0111 | 1.11
| L | LUCRO |  |  | 0.073 | 7.3 | % sobre CD
|  | Lucro Operacional |  |  | 0.073 | 7.3
0
|  | BDI SEM IMPOSTOS |  |  | 0.1338 | 13.38
| I | TAXAS E IMPOSTOS |  |  | 0.0565 | 5.65 | % sobre CD
|  | PIS |  |  | 0.0065 | 0.65
|  | COFINS |  |  | 0.03 | 3
|  | ISSQN |  |  | 0.02 | 2
|  | CPRB |  |  | 0
|  | Custo Direto - CD |  |  | 1 | 100
|  | BDI COM IMPOSTOS (%) |  | Total (A+B+C+D+E+F+G) |  | 20.7%
| T O T A L |  |  |  |  | 20.7%