## orçametno (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
OBRA: | Bueiro celular corrego seco |  | TABELA REFERÊNCIA: |  |  | SINAPI 04/2023
LOCAL: | S 15° 57' 57'' , W 54° 50' 43''
PROP: |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | BDI | 25%
CNPJ
ORÇAMENTO DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QTID. | UNIT (R$) | UNIT+BDI (R$) | TOTAL (R$)
1.0 |  | ADM |  |  | sub total |  | 20748
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 122.63 | 153.28 | 3678.72
1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 57.8 | 72.25 | 10404
1.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 888.71 | 1110.88 | 6665.28
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | sub total |  | 2221.38
2.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 28 | 56.01 | 70.01 | 1960.28
2.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 70 | 2.99 | 3.73 | 261.1
3.0 |  | PISO (LAJE) |  |  | sub total |  | 35184.1
3.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCR M2 ETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 21.7 | 117.97 | 147.46 | 3199.88
3.2 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 809.75 | 14.06 | 17.57 | 14227.3
3.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 16.8 | 845.57 | 1056.96 | 17756.92
4.0 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  | sub total |  | 26912.35
4.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 84 | 154.84 | 193.55 | 16258.2
4.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (alvenaria estrutural) | m³ | 10.08 | 845.57 | 1056.96 | 10654.15
5.0 |  | ESTRUTURAS PILARES |  |  | sub total |  | 6814.96
5.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 8.1 | 158.07 | 197.58 | 1600.39
5.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 177.696 | 13.09 | 16.36 | 2907.1
5.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.43 | 759.67 | 949.58 | 2307.47
6.0 |  | ESTRUTURAS VIGAS |  |  | sub total |  | 7560.49
6.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 12.5 | 158.07 | 197.58 | 2469.75
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 128.336 | 13.09 | 16.36 | 2099.57
6.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.15 | 759.67 | 949.58 | 2991.17
7.0 |  | LAJE |  |  | sub total |  | 44108.01
7.1 | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42 | 209.85 | 262.31 | 11017.02
7.2 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 42 | 18.74 | 23.42 | 983.64
7.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 809.75 | 12.69 | 15.86 | 12842.63
7.4 | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DFÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m³ | 16.8 | 917.37 | 1146.71 | 19264.72
8.0 |  | ALAS DO BUEIRO |  |  | sub total |  | 14613.6
8.1 | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 12 | 136.78 | 170.97 | 2051.64
8.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (DENTE DE CONCRETO) | m³ | 8.1275 | 845.57 | 1056.96 | 8590.44
8.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (CALÇADAS) | m³ | 3.7575 | 845.57 | 1056.96 | 3971.52
[6 empty] | 0 | 0
9.0 |  | ESCAVAÇÃO (CARGA E DESCARGA) |  |  | sub total |  | 26104
9.1 | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES SCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 800 | 26.11 | 32.63 | 26104
[5 empty] | CUSTO TOTAL |  | 185012.42

## cronograma (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | Bueiro celular corrego seco
LOCAL: | S 15° 57' 57'' , W 54° 50' 43''
|  |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | valor
1.0 | ADM | 20748 | 6916 | 3.738% | 6916 | 3.738% | 6916 | 3.738%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2221.38 | 2221.38 | 1.201% |  | 0% |  | 0%
3.0 | PISO (LAJE) | 35184.1 | 17592.05 | 9.509% | 17592.05 | 9.509% |  | 0%
4.0 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 26912.35 | 8970.7833 | 4.849% | 8970.7833 | 4.849% | 8970.7833 | 4.849%
5.0 | ESTRUTURAS PILARES | 7560.49 | 3780.245 | 2.043% | 3780.245 | 2.043% |  | 0%
6.0 | ESTRUTURAS VIGAS | 7560.49 | 7560.49 | 4.086% |  | 0% |  | 0%
7.0 | LAJE | 44108.01 |  | 0% | 22054.005 | 11.92% | 22054.005 | 11.92%
8.0 | ALAS DO BUEIRO | 14613.6 |  | 0% | 7306.8 | 3.949% | 7306.8 | 3.949%
9.0 | ESCAVAÇÃO (CARGA E DESCARGA) | 26104 | 8701.3333 | 4.703% | 8701.3333 | 4.703% | 8701.3333 | 4.703%
CUSTO TOTAL |  | 185012.42 | 55742.2817 | 30.13% | 75321.2167 | 40.71% | 53948.9217 | 29.16%
|  |  | 55742.2817 | 30.13% | 131063.4983 | 70.84% | 185012.42 | 100%

## memorial corrego seco (2)
memoria de calculo
escavação de brocas |  |  |  | escavação piso
18 brocas | espessura | 0.4 | 0.12566 | metragem quadrada | 70
| altura | 1.5 |  | espessura | 0.4
|  | 3.3928 |  |  |  | 28
concretagem das brocas |  |  |  | concretagem laje piso
18 brocas | 3.3928 |  |  | metragem quadrada | 42
forma laje de piso |  |  |  | armação de laje piso
metragem lineares | L1 | L2 | L3 | vergalhao 8mm 0,395 por metro quadrado
| 14 | 14 | 3 | L1 | 14 | 140 | 1960
| 14 | 14 | 3 | L2 | 3 | 30 | 90
| 21.7 |  |  | metragem linear de vergalhao |  |  | 2050
[6 empty] | Kg | 809.75
concretagem laje de piso | 42
espessura | 0.4 |  |  | alvenaria estrutural | L1 | L2 | H
| 16.8 |  |  |  | 14 | 14 | 3
84
viga e pilares |  |  |  | vergalhao para pilares e viga
18 pilares 15x30 | 2.43 | 2.43 |  | 72 | 288 | 177.696 | 177.696
10 vigas 15x35 | 3.15 | 3.15 |  | 208 |  | 128.336 | 128.336
forma vigas e pilares |  |  |  | ALAS 2,3X4 | 12
18 pilares 15x30 | 8.1 | 8.1 |  | DENTE DE CONCRETO | 3.7575 | 3.7575
10vigas 15x35 | 12.5 | 12.5 |  | CALÇADA DA ALA | 17.48 | 4.37
escavaçao de solo | 20
largura | 8
profundidade | 5
800

## orçametno 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
OBRA: | Bueiro celular corrego Cainana |  | TABELA REFERÊNCIA: |  |  | SINAPI 04/2023
LOCAL: | S 16° 0' 34'' , W 54° 51' 46''
PROP: |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | BDI | 25%
CNPJ
ORÇAMENTO DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QTID. | UNIT (R$) | UNIT+BDI (R$) | TOTAL (R$)
1.0 |  | ADM |  |  | sub total |  | 16071.32
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 122.63 | 153.28 | 2759.04
1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 92 | 57.8 | 72.25 | 6647
1.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 888.71 | 1110.88 | 6665.28
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | sub total |  | 1223.92
2.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 14.0723 | 56.01 | 70.01 | 985.2
2.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 64 | 2.99 | 3.73 | 238.72
3.0 |  | PISO (LAJE) |  |  | sub total |  | 15812.38
3.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCR M2 ETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 6.4 | 117.97 | 147.46 | 943.74
3.2 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 172.7335 | 14.06 | 17.57 | 3034.92
3.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 11.196 | 845.57 | 1056.96 | 11833.72
4.0 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  | sub total |  | 17989.62
4.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 56.15 | 154.84 | 193.55 | 10867.83
4.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (alvenaria estrutural) | m³ | 6.738 | 845.57 | 1056.96 | 7121.79
5.0 |  | ESTRUTURAS PILARES |  |  | sub total |  | 46077.77
5.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 8.4 | 158.07 | 197.58 | 1659.67
5.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2542.656 | 13.09 | 16.36 | 41597.85
5.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.97 | 759.67 | 949.58 | 2820.25
6.0 |  | ESTRUTURAS VIGAS |  |  | sub total |  | 4096.55
6.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 10.82 | 158.07 | 197.58 | 2137.81
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 82 | 13.09 | 16.36 | 1341.52
6.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.65 | 759.67 | 949.58 | 617.22
7.0 |  | LAJE |  |  | sub total |  | 19721.19
7.1 | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.5 | 209.85 | 262.31 | 3803.49
7.2 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 14.5 | 18.74 | 23.42 | 339.59
7.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 172.7335 | 12.69 | 15.86 | 2739.55
7.4 | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DFÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m³ | 11.196 | 917.37 | 1146.71 | 12838.56
8.0 |  | ALAS DO BUEIRO |  |  | sub total |  | 5689.24
8.1 | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 9.2 | 136.78 | 170.97 | 1572.92
8.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (DENTE DE CONCRETO) | m³ | 1.8725 | 845.57 | 1056.96 | 1979.15
8.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (CALÇADAS) | m³ | 2.022 | 845.57 | 1056.96 | 2137.17
[6 empty] | 0 | 0
9.0 |  | ESCAVAÇÃO (CARGA E DESCARGA) |  |  | sub total |  | 12529.92
9.1 | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES SCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 384 | 26.11 | 32.63 | 12529.92
[5 empty] | CUSTO TOTAL |  | 139211.91
17401.4888

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | Bueiro celular corrego Cainana
LOCAL: | S 16° 0' 34'' , W 54° 51' 46''
|  |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | valor
1.0 | ADM | 16071.32 | 5357.1067 | 3.848% | 5357.1067 | 3.848% | 5357.1067 | 3.848%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1223.92 | 1223.92 | 0.8792% |  | 0% |  | 0%
3.0 | PISO (LAJE) | 15812.38 | 7906.19 | 5.679% | 7906.19 | 5.679% |  | 0%
4.0 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 17989.62 | 5996.54 | 4.307% | 5996.54 | 4.307% | 5996.54 | 4.307%
5.0 | ESTRUTURAS PILARES | 46077.77 | 23038.885 | 16.55% | 23038.885 | 16.55% |  | 0%
6.0 | ESTRUTURAS VIGAS | 4096.55 | 4096.55 | 2.943% |  | 0% |  | 0%
7.0 | LAJE | 19721.19 |  | 0% | 9860.595 | 7.083% | 9860.595 | 7.083%
8.0 | ALAS DO BUEIRO | 5689.24 |  | 0% | 2844.62 | 2.043% | 2844.62 | 2.043%
9.0 | ESCAVAÇÃO (CARGA E DESCARGA) | 12529.92 | 4176.64 | 3% | 4176.64 | 3% | 4176.64 | 3%
CUSTO TOTAL |  | 139211.91 | 51795.8317 | 37.21% | 59180.5767 | 42.51% | 28235.5017 | 20.28%
|  |  | 51795.8317 | 37.21% | 110976.4083 | 79.72% | 139211.91 | 100%

## memorial corrego cainana
memoria de calculo
escavação de brocas |  |  |  | escavação piso
12 brocas | espessura | 0.3 | 0.070684 | metragem quadrada | 32
| altura | 1.5 |  | espessura | 0.4
|  | 1.2723 |  |  |  | 12.8
concretagem das brocas |  |  |  | concretagem laje piso
12 brocas | 1.2723 |  |  | metragem quadrada | 24
forma laje de piso |  |  |  | armação de laje piso
metragem lineares | L1 | L2 | L3 | vergalhao 8mm 0,395 por metro quadrado
| 2.3 | 8 | 2.5 | L1 | 6.2 | 62 | 384.4
| 2.3 | 8 | 2.5 | L2 | 2.3 | 23 | 52.9
| 6.4 |  |  | metragem linear de vergalhao |  |  | 437.3
[6 empty] | Kg | 172.7335
concretagem laje de piso | 27.99
espessura | 0.4 |  |  | alvenaria estrutural
11.196
56.15
viga e pilares |  |  |  | vergalhao para pilares e viga
12 pilares 15x30 | 1.08 | 2.97 |  | 168 | 672 | 267.456 | 2542.656
6 vigas 15x35 | 1.89 |  |  | 48 | 120 | 2275.2
forma vigas e pilares |  |  |  | ALAS 2,3X4 | 9.2
12 pilares 15x30 | 5.4 | 8.4 |  | DENTE DE CONCRETO | 1.8725
4 vigas 15x35 | 3 |  |  | CALÇADA DA ALA | 13.48 | 2.022
escavaçao de solo | 32
largura | 4
profundidade | 3
384